## Slide 1: MBA em EXCELÊNCIA EM GESTÃO DE PROJETOS E PROCESSOS ORGANIZACIONAIS
Planejamento e Gestão de Projetos
Prof. Eduardo Montes
Prof. Newman Serrano

## Slide 2: Projeto Criação de Loja Virtual de Produtos de Limpeza Modelo de Negócio: B2B
Cianne Santos Dimas Carvalho Marcos Santos Renato Muhamad Vinicius de Morais

## Slide 3: Necessidade de Negócio
Após a realização de um estudo de mercado o proprietário de uma loja de produtos de limpeza, no varejo e no atacado, decidiu desenvolver um projeto voltado para o modelo business to business.
Ele identificou o crescimento das vendas para empresas e o aumento de convites para participar de processos de cotação de preços.

## Slide 4: Justificativa do Projeto
Para esse modelo de negócio, o proprietário pretende manter o quadro atual de fornecedores e de funcionários considerando-se que há ociosidade no modelo atual.
A meta é dobrar o faturamento no primeiro ano de funcionamento do site sem aumentar o portfólio de produtos valendo-se apenas do aumento gerado no valor do ticket médio de compras e aumento no número de clientes.

## Slide 5: Premissa
O armazenamento das mercadorias continuará sendo no local atual, uma vez que, há espaços não ocupados dentro do depósito.

## Slide 6: Marcos do Cronograma
Fases
Planejamento – Início: 03 de junho de 2013
Execução – Início: 26 de junho de 2013
Acompanhamento – Início: 23 de julho de 2013
Encerramento: 03 de setembro de 2013
Duração: 90 dias

## Slide 7: Matriz de Responsabilidades
Cód. EAP | Entrega/Pacote de Trabalho | Responsável | Revisor | Outras responsabilidades
1 | Planejamento | Supervisor de Controladoria | Gerente do Projeto | 
1.1 | Estrutura de Tecnologia da Informação | Analista de TI | Supervisor de Controladoria | Aprovação/Gerente do Projeto
1.2 | Estrutura de Marketing | Analista de Marketing | Supervisor de Controladoria | Aprovação/Gerente do Projeto
1.3 | Estrutura Logística | Analista de Logística | Supervisor de Controladoria | Aprovação/Gerente do Projeto
2 | Aprovação do Patrocinador | Supervisor de Controladoria | Gerente do Projeto | 
3 | Execução | Supervisor de Controladoria | Gerente do Projeto | 
3.1 | Estrutura de Tecnologia da Informação | Analista de TI | Supervisor de Controladoria | Aprovação/Gerente do Projeto
3.2 | Estrutura de Marketing | Analista de Marketing | Supervisor de Controladoria | Aprovação/Gerente do Projeto
3.3 | Estrutura Logística | Analista de Logística | Supervisor de Controladoria | Aprovação/Gerente do Projeto
4 | Acompanhamento | Supervisor de Controladoria | Gerente do Projeto | 
4.1 | Estrutura de Tecnologia da Informação | Analista de TI | Supervisor de Controladoria | Aprovação/Gerente do Projeto
4.2 | Estrutura de Marketing | Analista de Marketing | Supervisor de Controladoria | Aprovação/Gerente do Projeto
4.3 | Estrutura Logística | Analista de Logística | Supervisor de Controladoria | Aprovação/Gerente do Projeto

## Slide 8: Organograma
Gerente do Projeto
Supervisor de Controladoria
Analista de TI
Analista de Marketing
Analista de Logística
Fotógrafo

## Slide 9: Orçamento
A verba disponível para o presente projeto é de R$ 50.000,00 distribuído conforme segue:
  Planejamento: R$13.000,00
  Execução: R$16.000,00
  Acompanhamento: R$7.000,00
  Reserva de Contingencia: R$14.000,00

## Slide 10: Plano de Comunicação
Utilizando o método 5W2H adaptado para análise (6W2H)
  What? O que? Qual informação
  Why? Por que? com qual propósito
  Who? Quem é o responsável?
  Who? Para quem? Quem precisa da informação
  When? Quando serão necessárias e qual periodicidade
  Where? Onde ocorrerão ou serão armazenadas
  How? Como? Template, Procedimento, Best Practice
Visando:
  Conectar as partes interessadas
  Agilizar a tomada de decisão
  Garantir alinhamento entre as pessoas

## Slide 11: Riscos
Cód. | Severidade | Descrição do risco | Probabilidade | Impacto | Descrição do Impacto | Ação | Descrição da ação | Responsável
1 | 15 | Equipamentos de TI s/ especificação técnica | 3-Média | 5-Muito Alto | Site sem comunicação | Assumir | O Fornecedor deve corrigir as pendências | GP
2 | 15 | Adequação dos equipamentos às especificações técnicas exceder a verba destinada ao Projeto | 3-Média | 5-Muito Alto | Interrupção do Projeto | Prevenir | Registrar as especificações técnicas no contrato do fornecedor | TI
3 | 6 | Não ocorrer o Treinamento por falta de verba | 2-Baixa | 3-Médio | Equipes inaptas para a realização das atividades | Prevenir | Contemplar no contrato das aquisições a inclusão do Treinamento | MKT
4 | 15 | Exceder o orçamento do Projeto | 3-Média | 5-Muito Alto | Interrupção do Projeto | Prevenir | Status report semanal | GP
5 | 4 | Estoque de produtos ultrapassarem o espaço de armazenagem | 2-Baixa | 2-Baixo | Gastos extras com alocação de espaço para armazenagem | Transferir | Avaliar a aquisição de ferramenta de SCM / ERP | MKT
6 | 20 | Invasão de Hacker | 4-Alta | 5-Muito Alto | Interrupção do Projeto | Prevenir | Avaliar as ferramentas de segurança do Sistema | TI
7 | 10 | O Site sair do ar | 2-Baixa | 5-Muito Alto | Compromete a credibilidade do Negócio afetando drasticamente o faturamento | Prevenir | Contemplar no contrato uma SLA do fornecedor para reestabelecimento do Site inserindo cláusulas de multas pelo não cumprimento dos prazos. | GP

## Slide 12: Critérios de Avaliação
Esse projeto será considerado bem sucedido se o site estiver em pleno funcionamento dentro do prazo estabelecido de 90 dias úteis e se o orçamento estabelecido for cumprido.