## Riscos
Gestão de Riscos |  |  |  |  | 2013-04-14
Cód. | Severidade | Descrição do risco | Probabilidade | Impacto | Descrição do Impacto | Categoria | Ação | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Comentários
1 | 15 | Equipamentos de TI s/ especificação técnica | 3-Média | 5-Muito Alto | Site sem comunicação |  | Assumir | O Fornecedor deve corrigir as pendências | GP
2 | 15 | Adequação dos equipamentos às especificações técnicas exceder a verba destinada ao Projeto | 3-Média | 5-Muito Alto | Interrupção do Projeto |  | Prevenir | Registrar as especificações técnicas no contrato do fornecedor | TI
3 | 6 | Não ocorrer o Treinamento por falta de verba | 2-Baixa | 3-Médio | Equipes inaptas para a realização das atividades |  | Prevenir | Contemplar no contrato das aquisições a inclusão do Treinamento | MKT
4 | 15 | Exceder o orçamento do Projeto | 3-Média | 5-Muito Alto | Interrupção do Projeto |  | Prevenir | Status report semanal | GP
5 | 4 | Estoque de produtos ultrapassarem o espaço de armazenagem | 2-Baixa | 2-Baixo | Gastos extras com alocação de espaço para armazenagem |  | Transferir | Avaliar a aquisição de ferramenta de SCM / ERP | MKT
6 | 20 | Invasão de Hacker | 4-Alta | 5-Muito Alto | Interrupção do Projeto |  | Prevenir | Avaliar as ferramentas de segurança do Sistema | TI
7 | 10 | O Site sair do ar | 2-Baixa | 5-Muito Alto | Compromete a credibilidade do Negócio afetando drasticamente o faturamento |  | Prevenir | Contemplar no contrato uma SLA do fornecedor para reestabelecimento do Site inserindo cláusulas de multas pelo não cumprimento dos prazos. | GP
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0

## Acoes (hidden)
Ações dos Riscos |  |  | 2013-04-14
Cód. | Prior. | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Status | Previsão Original | Comentários
1

## Grafico (hidden)
Matriz de Probabilidade x Impacto
Probabilidade
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## EAR (hidden)
Categoria | Subcategoria
Organizacional | Dependências do projeto
Organizacional | Priorização
Organizacional | Financiamento
Gerenciamento do projeto | Estimativa
Gerenciamento do projeto | Planejamento
Gerenciamento do projeto | Controle
Gerenciamento do projeto | Comunicação
Técnico | Requisitos
Técnico | Tecnologia
Técnico | Desempenho
Técnico | Qualidade
Externo | Aquisições
Externo | Cliente
Externo | Entidades reguladoras
Externo | Governo
Externo | Condições climáticas

## Param (hidden)
| Aba Riscos |  |  |  |  | Aba Acoes
Legenda | Severidade | Probabilidade | Impacto | Categoria | Ação | Cód. | Prior. | Status
Definição | Probabilidade x Impacto |  |  |  |  | Cód. do Risco relacionado
Domínio |  | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | Organizacional | Prevenir |  | 0-Sem prioridade | Ok
|  | 2-Baixa | 2-Baixo | Gerenciamento do projeto | Mitigar |  | 1-Baixa | Pendente
|  | 3-Média | 3-Médio | Técnico | Transferir |  | 2-Média | Em andamento
|  | 4-Alta | 4-Alto | Externo | Assumir |  | 3-Alta
|  | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto

## Responsabilidades
Matriz de Reponsabilidade |  |  |  |  | 2013-04-14
Cód. EAP | Entrega/Pacote de Trabalho | Responsável | Revisor | Outras responsabilidades | Comentários
1 | Planejamento | Cianne | Dimas
1.1 | Estrutura de Tecnologia da Informação | Renato | Cianne | Aprovação/Dimas
1.2 | Estrutura de Marketing | Vinicius | Cianne | Aprovação/Dimas
1.3 | Estrutura Logística | Marcos | Cianne | Aprovação/Dimas
2 | Aprovação do Patrocinador | Cianne | Dimas
3 | Execução | Cianne | Dimas
3.1 | Estrutura de Tecnologia da Informação | Renato | Cianne | Aprovação/Dimas
3.2 | Estrutura de Marketing | Vinicius | Cianne | Aprovação/Dimas
3.3 | Estrutura Logística | Marcos | Cianne | Aprovação/Dimas
4 | Acompanhamento | Cianne | Dimas
4.1 | Estrutura de Tecnologia da Informação | Renato | Cianne | Aprovação/Dimas
4.2 | Estrutura de Marketing | Vinicius | Cianne | Aprovação/Dimas
4.3 | Estrutura Logística | Marcos | Cianne | Aprovação/Dimas